Дополнительное соглашение № 2

к Договору  № 38/ЗК/130 от 26 марта 2014 года

г. Новосибирск                                                                                                  « 19 »    октября    2014 г.

ООО «Научно-производственное объединение СтройМедСервис», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Генерального директора А.Н. Губанова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ОАО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя генерального директора по экономике и финансам Щербакова Виктора Николаевича, действующего на основании  Доверенности № 125/13 от «12» декабря 2013 г. с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны» заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению продлить срок поставки Оборудования и выполнения работ согласно Приложения № 1 к Дополнительному соглашению № 2 Договора № 38/ЗК/130 от 26 марта 2014 года.

2. «Покупатель» производит второй платеж на расчетный счет «Продавца» в размере 30 % стоимости Договора на сумму 8 303 962,50 руб., в том числе НДС 18 % ‒ 1 266 706,14 руб., при условии поставки всего оборудования на склад «Покупателя», согласно ценовой спецификации № 2 Приложения № 1 и предоставления Акта выполнения монтажа ЧПП и вентиляционных установок.

3. Пункт 18.1. изложить в редакции:

п. 18.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

4. «Покупатель» производит третий платеж на расчетный счет «Продавца» в размере 20 % стоимости Договора на сумму 5 535 973,00 руб., в том числе НДС 18 % ‒ 844 470,76 руб., при условии выполнения монтажа системы микроклимата, пусконаладочных работ в режиме «ЛЕТО», аттестации чистых помещений, завершения обучения специалистов «Покупателя» и подписания Акта окончательной приемки всего Оборудования и ввода его в эксплуатацию.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью Договора № 38/ЗК/130 от 26 марта 2014 года.

6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах идентичных по своему содержанию и имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

| Покупатель: ОАО «НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна» Место нахождения: 630015, г. Новосибирск ул. Планетная д. 32 Телефон: /383/278-97-35 Факс:/383/279-88-51 | Продавец: ООО «НПО СтройМедСервис» Место нахождения: 620075, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.15, ком. 22 Телефон: /343/245-05-08 Факс: /343/245-63-40 |
| --- | --- |
| р/с 40702810400010122606 к/с 30101810550040000839 БИК 045004839 в Новосибирском филиале ОАО Банка «ФК Открытие» | р/с 40702810016540000205 к/с 30101810500000000674 БИК 046577674 в ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург |
| От Покупателя: Зам. генерального директора по экономике и финансам __________________ В. Н. Щербаков | От Продавца: Генеральный директор ________________А. Н. Губанов |

М.П.                                                                                  М.П.

Приложение № 1

к Дополнительному соглашению № 2

Договора № 38/ЗК/130 от 26.03.2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Поставки Оборудования, проведения монтажных и пусконаладочных работ,

инструктажа персонала.

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж ЧПП | до 31.01.2015 г. |
| 2 | Изготовление и монтаж системы микроклимата | до 23.03.2015 г. |
| 3 | Электроснабжение | до 30.11.2014 г |
| 4 | Охрано-пожарная сигнализация (установка датчиков) | до 31.01.2015 г. |
| 5 | Пусконаладочные работы «ЗИМА» | до 31.03.2015 г. |
| 6 | Пусконаладочные работы «ЛЕТО» | до 30.06.2015 г. |
| 7 | Аттестация | с 01.04.2015 г. по 19.04.2015 г. |

От Покупателя                                                                                    От Продавца

Зам. генерального директора                                                               Генеральный директор

по экономике и финансам

________________ В. Н. Щербаков                                                     _______________ А. Н. Губанов

М.П.                                                                                                        М.П.